## 프로젝트 시간 표시 막대
졸작 계획서
9월
| 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
김진아 | 깃 공부 | [6 empty] | 선행연구 분석 및 언리얼 ai 기능 학습 | [13 empty] | 언리얼 AI 시스템 학습
곽예린 | 깃 공부, 기획 회의 | [6 empty] | 리슨 서버 공부 및 실습
권현아 | 깃 공부, 기획 회의, 연구주제 회의 | [13 empty] | 1차 기획서 작성 | [6 empty] | 캐릭터, 몬스터 디자인
10월
| 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
| 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27
| 언리얼 AI 시스템 학습 | [6 empty] | 기본 몬스터 AI 구현 | [13 empty] | 학습 내용 복습 및 정리
| 서버&fps 실습 | [13 empty] | 전투 동기화 실습 및 substrate/niagara 공부/실습
| 패턴, 경로 기획 | [10 empty] | 프로토타입 모델링 시작 | [11 empty] | 발표 준비
11월
| 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
| 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-02-03 | 1900-02-04 | 1900-02-05 | 1900-02-06 | 1900-02-07 | 1900-02-08 | 1900-02-09 | 1900-02-10 | 1900-02-11 | 1900-02-12 | 1900-02-13 | 1900-02-14 | 1900-02-15 | 1900-02-16 | 1900-02-17 | 1900-02-18 | 1900-02-19 | 1900-02-20 | 1900-02-21 | 1900-02-22 | 1900-02-23 | 1900-02-24
| 학습 내용 복습 및 정리 | [6 empty] | 생태계 AI 시스템 구현 | [13 empty] | 몬스터, 화물 상호작용 구현
| 게임 플레이/시각 효과 연동해보기 | [13 empty] | 프로토타입 설계 및 제작
| 레벨 디자인 세부 | [6 empty] | 추가 모델링(메인 이외의 것들) | [7 empty] | 발표 준비 |  |  |  | 프로토타입에서 최종 모델링(하이폴리곤으로)
12월
| 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
| 1900-02-25 | 1900-02-26 | 1900-02-27 | 1900-02-28 | 1900-03-01 | 1900-03-02 | 1900-03-03 | 1900-03-04 | 1900-03-05 | 1900-03-06 | 1900-03-07 | 1900-03-08 | 1900-03-09 | 1900-03-10 | 1900-03-11 | 1900-03-12 | 1900-03-13 | 1900-03-14 | 1900-03-15 | 1900-03-16 | 1900-03-17 | 1900-03-18 | 1900-03-19 | 1900-03-20 | 1900-03-21 | 1900-03-22 | 1900-03-23 | 1900-03-24
| 몬스터 , 화물 상호작용 및 프로토타입 제작 | [13 empty] | 프로토타입 테스트 | [8 empty] | 학습 내용 정리
| 화물 획득/운반 구현 | [13 empty] | 전투 시스템 제작
프로토타입에서 최종 모델링(하이폴리곤으로)
1월
| 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
| 1900-03-25 | 1900-03-26 | 1900-03-27 | 1900-03-28 | 1900-03-29 | 1900-03-30 | 1900-03-31 | 1900-04-01 | 1900-04-02 | 1900-04-03 | 1900-04-04 | 1900-04-05 | 1900-04-06 | 1900-04-07 | 1900-04-08 | 1900-04-09 | 1900-04-10 | 1900-04-11 | 1900-04-12 | 1900-04-13 | 1900-04-14 | 1900-04-15 | 1900-04-16 | 1900-04-17 | 1900-04-18 | 1900-04-19 | 1900-04-20 | 1900-04-21
| 학습 내용 정리 | [6 empty] | 미래 예측 시스템 알고리즘 학습 및 구현 | [13 empty] | 경로 시간 예측 시스템 구현
| 배송 시스템 구현 | [6 empty] | 게임 진행 시스템 구현 | [6 empty] | 화물 상태 | [6 empty] | ai 연동
| 기획 수정사항 파악 |  |  |  |  | 캐릭터 애니메이션 제작
2월
| 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
| 1900-04-22 | 1900-04-23 | 1900-04-24 | 1900-04-25 | 1900-04-26 | 1900-04-27 | 1900-04-28 | 1900-04-29 | 1900-04-30 | 1900-05-01 | 1900-05-02 | 1900-05-03 | 1900-05-04 | 1900-05-05 | 1900-05-06 | 1900-05-07 | 1900-05-08 | 1900-05-09 | 1900-05-10 | 1900-05-11 | 1900-05-12 | 1900-05-13 | 1900-05-14 | 1900-05-15 | 1900-05-16 | 1900-05-17 | 1900-05-18 | 1900-05-19
| 예측 알고리즘 개선 | [13 empty] | AI 시스템 최적화 및 테스트 | [6 empty] | AI 시스템 최적화 및 테스트
시각적 효과 적용(substate/niagara 등등)
3월
| 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
| 1900-05-20 | 1900-05-21 | 1900-05-22 | 1900-05-23 | 1900-05-24 | 1900-05-25 | 1900-05-26 | 1900-05-27 | 1900-05-28 | 1900-05-29 | 1900-05-30 | 1900-05-31 | 1900-06-01 | 1900-06-02 | 1900-06-03 | 1900-06-04 | 1900-06-05 | 1900-06-06 | 1900-06-07 | 1900-06-08 | 1900-06-09 | 1900-06-10 | 1900-06-11 | 1900-06-12 | 1900-06-13 | 1900-06-14 | 1900-06-15 | 1900-06-16
AI 시스템 통합 및 확장,테스트
전체 시스템 통합 및 멀티 플레이 통합 테스트(생태계 연동)
4월
| 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
| 1900-06-17 | 1900-06-18 | 1900-06-19 | 1900-06-20 | 1900-06-21 | 1900-06-22 | 1900-06-23 | 1900-06-24 | 1900-06-25 | 1900-06-26 | 1900-06-27 | 1900-06-28 | 1900-06-29 | 1900-06-30 | 1900-07-01 | 1900-07-02 | 1900-07-03 | 1900-07-04 | 1900-07-05 | 1900-07-06 | 1900-07-07 | 1900-07-08 | 1900-07-09 | 1900-07-10 | 1900-07-11 | 1900-07-12 | 1900-07-13 | 1900-07-14
전체 통합 및 완성, 5월부터 디버깅 및 최적화
전체 통합 및 완성