## Sheet1
졸업작품 계획서
9월 | 1주차 | 목표
| Git 공부 | 공부기간
2주차
FPS구현 테스트 및 unreal c++공부
3주차
FPS구현 테스트 및 unreal c++공부
4주차
FPS구현 테스트 및 unreal c++공부
5주차
서버 네트워크 공부
10월 | 1주차
서버 네트워크 공부
2주차
Listen Server 구현 연습(간단 테스트 게임)
3주차
Listen Server 구현 연습(간단 테스트 게임)
4주차
리듬 프로토타입 만들어보기(간단 테스트)
5주차
리듬 프로토타입 만들어보기(간단 테스트)
11월 | 1주차
vrx 파티클 공부
2주차
vrx 파티클 공부
3주차
기본 시스템 구현(ex: 움직임,카메라,컨트롤 등등)
| 4주차 | 기본 시스템 구현
기본 총 발사 시스템 구현
5주차
총기 피격 판정/데미지 처리
12월 | 1주차 | 네트워크 구현
2주차
3주차
4주차
5주차
1월 | 1주차 | 리듬 구현
2주차
3주차
4주차
5주차
2월 | 1주차 | VRX 구현
2주차
3주차
4주차
5주차
3월 | 1주차 | 무기 통합
2주차
3주차
4주차
5주차
4월 | 1주차 | 전체 마무리
2주차
3주차
4주차
5주차
마무리 목표기간
5월 | 1주차 | 버그 수정 기간
버그수정
2주차
버그수정
3주차
버그수정
4주차
버그수정
5주차
버그수정
Note on I4: (졸작 진행 시) 팀원이랑 일주일 간격으로 합쳐보기 및 수정(동기화***)